## LEEME
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO · STEELSER S.A.C. · v1
Componente 1 de la tesis: datos estandarizados para estimar horas, disponibilidad y plazos. Basado en el control por pieza OPE-PRO-FR que ya usa la planta.
Hoja | Quién la llena · cuándo | Para qué
PROYECTO | Cotizaciones · al adjudicar y al cerrar | Una fila por proyecto (OT).
COTIZ_PROCESO | Cotizador · al cotizar (antes de ejecutar) | Lo que estimó el cotizador por proceso: es la línea base justa del modelo.
PIEZAS | Oficina técnica + taller · por O.F. | Igual al control por pieza OPE-PRO-FR: una fila por elemento con sus fechas de avance.
TAREO | Jefe de taller / supervisor · cada día | Fuente de las HH reales. Una fila por día × proceso × cuadrilla.
PROCESO_FECHAS | Jefe de taller · al iniciar y cerrar cada proceso | Mide los solapes reales entre procesos (los necesita el Gantt y el CRP).
PARADAS | Jefe de taller / operador · cuando ocurre | Base de la disponibilidad real (Dₖ) de las 4 máquinas.
SERV_EXTERNOS | Logística · envío y retorno | Plazos reales de proveedores externos.
COMPRAS | Compras · por orden de compra | El proceso 2 (compra de material) es de los de mayor variación de plazo.
EVENTOS | Jefe de proyecto · cuando ocurre | Separa el atraso imputable al cliente del atraso de planta (define el cumplimiento real).
REGLAS
1. Una fila por registro; no combinar celdas ni dejar filas en blanco intermedias.
2. Usar las listas desplegables (celdas celestes) en vez de escribir a mano.
3. Fechas en formato AAAA-MM-DD; fecha y hora como AAAA-MM-DD HH:MM.
4. La fila 3 de cada hoja (gris) es un EJEMPLO: borrarla antes de cargar los datos reales.
5. El Código OT debe ser el mismo en todas las hojas.
6. Las columnas naranjas se calculan solas (HH, peso total, clase de peso, horas, días).
7. Tareo: registrar todos los días, también el personal del contratista (no basta la valorización por kg).
8. Paradas: registrar cualquier parada de más de 15 minutos de las 4 máquinas, planificada o no.
9. Confidencial: uso exclusivo para la tesis según la autorización firmada por la empresa.

## PROYECTO
PROYECTO · Una fila por proyecto (OT). (Cotizaciones · al adjudicar y al cerrar)
Código OT | Cliente | Nombre del proyecto | Tipo de estructura | Toneladas metrado | Fuente de tonelaje | N° piezas | % planchas | m² de pintura | Metros de soldadura | Incluye montaje | Presupuesto sin IGV | Moneda | Fecha pedida por el cliente | Fecha cotizada | Día 1 contractual | Fecha fin contractual | Ampliación de plazo (días) | Fecha fin real (acta) | Penalidad aplicada | Resultado cotización | Plazo del competidor (días) | Motivo si se perdió
OT-2026-015 | Cliente ejemplo | Nave de almacén 2 aguas | Nave industrial / packing / cobertura | 47 | Planos de fabricación | 420 | 17% | 660 | 850 | No | 150000 | USD | 2026-12-20 | 2026-12-28 | 2026-10-15 | 2026-12-28 | 0 |  |  | Ganada | 50 |  | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## COTIZ_PROCESO
COTIZ_PROCESO · Lo que estimó el cotizador por proceso: es la línea base justa del modelo. (Cotizador · al cotizar (antes de ejecutar))
Código OT | Proceso | HH estimadas | Días estimados | Cuadrilla supuesta | Contratista previsto | Estimado por | Fecha de estimación
OT-2026-015 | 08 Armado | 340 | 9 | 5 | T&C FABRICACION | Cotizador | 2026-10-02 | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## PIEZAS
PIEZAS · Igual al control por pieza OPE-PRO-FR: una fila por elemento con sus fechas de avance. (Oficina técnica + taller · por O.F.)
Código OT | N° item | Tipo de elemento | Conjunto / marca | Perfil | Longitud (mm) | Cantidad | Peso unit. neto (kg) | Peso total (kg) | Clase de peso | Área total (m²) | Contratista | O.F. | P.U. (S/ por kg) | F. habilitado | F. armado | F. soldeo | F. liberación calidad | F. granallado | F. pintura | F. despacho
OT-2026-015 | 1 | TIJERAL | T-1 | L3x3x1/4 | 9850 | 2 | 412.5 |  |  | 9.6 | T&C FABRICACION | 5 | 0.6 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  |  | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## TAREO
TAREO · Fuente de las HH reales. Una fila por día × proceso × cuadrilla. (Jefe de taller / supervisor · cada día)
Fecha | Código OT | Proceso | Contratista / cuadrilla | N° personas | Horas por persona | HH del día | Kg avanzados | Observación (falta de material, retrabajo, etc.)
2026-10-23 | OT-2026-015 | 08 Armado | T&C FABRICACION | 6 | 8 |  | 1850 | Faltó perfil W8 en la mañana | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## PROCESO_FECHAS
PROCESO_FECHAS · Mide los solapes reales entre procesos (los necesita el Gantt y el CRP). (Jefe de taller · al iniciar y cerrar cada proceso)
Código OT | Proceso | Fecha inicio real | Fecha fin real | Cuadrilla promedio | Observación
OT-2026-015 | 08 Armado | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 6 |  | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## PARADAS
PARADAS · Base de la disponibilidad real (Dₖ) de las 4 máquinas. (Jefe de taller / operador · cuando ocurre)
Máquina | Fecha y hora inicio | Fecha y hora fin | Horas | ¿Planificada? | Causa | Código OT afectada | Observación
Mesa CNC | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-21 14:00 |  | No | Falla eléctrica | OT-2026-015 | Se cambió contactor | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## SERV_EXTERNOS
SERV_EXTERNOS · Plazos reales de proveedores externos. (Logística · envío y retorno)
Código OT | Servicio | Proveedor | Fecha envío | Fecha retorno | Días | Kg | m² | Observación
OT-2026-015 | Granallado y pintura | Proveedor ejemplo | 2026-11-05 | 2026-11-12 |  | 9800 | 210 |  | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## COMPRAS
COMPRAS · El proceso 2 (compra de material) es de los de mayor variación de plazo. (Compras · por orden de compra)
Código OT | N° OC | Proveedor | Perfil / material | Kg | Fecha pedido | Fecha prometida | Fecha recepción | Días de atraso | N° certificado / colada
OT-2026-015 | OC-0451 | Proveedor acero | W8x31 ASTM A572 | 5200 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  | Colada 23GG039 | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## EVENTOS
EVENTOS · Separa el atraso imputable al cliente del atraso de planta (define el cumplimiento real). (Jefe de proyecto · cuando ocurre)
Código OT | Fecha | Tipo de evento | Imputable a | Días de impacto | ¿Se pidió ampliación? | Descripción
OT-2026-015 | 2026-10-28 | Retraso de información del cliente (RFI) | Cliente | 2 | Sí | Cliente demoró 4 días en confirmar espesor de placas base | ← EJEMPLO: borrar esta fila

## LISTAS
PROCESOS | TIPO_ESTRUCTURA | TIPO_ELEMENTO | CLASE_PESO | MAQUINAS | CAUSA_PARADA | SI_NO | FUENTE_TON | SERVICIO | EVENTO | IMPUTABLE | RESULTADO_COT | CONTRATISTAS | MONEDA
01 Ingeniería | Nave industrial / packing / cobertura | COLUMNA | Liviana (0-250 kg) | Sierra Cinta Kaltenbach | Falla mecánica | Sí | Estimada (cotización) | Doblez | Cambio de alcance | Cliente | Ganada | T&C FABRICACION | USD
02 Compra de material | Planta industrial / minería | VIGA | Mediana (251-1000 kg) | Cizalladora Punzonadora Pedimax | Falla eléctrica | No | Planos de fabricación | Granallado y pintura | Revisión de planos | Steelser | Perdida | FRANCISCO TARRILLO | PEN
03 Habilitado - sierra cinta | Edificación / infraestructura | TIJERAL | Pesada (>1000 kg) | Mesa CNC | Falta de repuesto |  | Despacho real (guías) | Rolado | Retraso de información del cliente (RFI) | Proveedor | Retirada | RFR METALICAS
04 Habilitado - cizalla-punzonadora | Mezzanine / plataformas / oficinas | CERCHA |  | Roscadora RIDGID | Lubricación |  |  | Corte plasma | Suspensión por el cliente | Contratista | Pendiente | ROGGER TORRES
05 Habilitado - mesa CNC | Equipo especial / otro | CORREA |  |  | Cambio de herramienta / setup |  |  | Galvanizado | Falta de material | Fuerza mayor |  | LHL INGENIERIA
06 Roscado de barra lisa |  | ARRIOSTRE |  |  | Falta de operador |  |  | Otro | Retrabajo / no conformidad |  |  | Personal propio
07 Doblez (servicio externo) |  | TEMPLADOR |  |  | Falta de material |  |  |  | Clima |  |  | Otro
08 Armado |  | TORNAPUNTA |  |  | Mantenimiento preventivo |  |  |  | Otro
09 Soldeo |  | TRAVESAÑO |  |  | Otro
10 Limpieza |  | PERFIL SOLDADO
11 Despacho a pintura |  | PLACA DE CONEXIÓN
12 Granallado y pintura (externo) |  | PLACA BASE
13 Despacho a obra |  | INSERTO
CONECTOR
SOPORTE
DINTEL
COLUMNETA
PLATINA
ESCALERA
BARANDA
TAPA / CUBIERTA
TUBERÍA ROLADA
OTRO